## ЛС№ 2025-А13 Аварийный ремонт к
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер АО "НПО автоматики"
В.В. Морев
"____" ________________ 2025 года | [12 empty] | "____" ________________ 2025 года
АО "НПО автоматики" | [13 empty] | АО "НПО автоматики"
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 2025-А13
Авариный ремонт кабельной линии электроснабжения 6 кВ КЛ ТП 1307 – ТП 1471 | [14 empty] | Авариный ремонт кабельной линии электроснабжения 6 кВ КЛ ТП 1307 – ТП 1471
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | Дефектная ведомость
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | III квартал 2025 года (01.01.2000) | [12 empty] | III квартал 2025 года (01.01.2000)
Сметная стоимость |  |  |  | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  |  | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих | [6 empty] | тыс.руб.
| монтажных работ |  |  | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | [6 empty] | чел.час.
| оборудования |  |  | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [6 empty] | чел.час.
| прочих затрат |  |  | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Строительно-монтажные работы | [16 empty] | Раздел 1. Строительно-монтажные работы
Демонтажные работы | [17 empty] | Демонтажные работы
1 | ФЕРр68-14-1 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании |  |  | 4: 100 м; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [5 empty] | Разборка бортовых камней: на бетонном основании
| 1 | ОТ | [17 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ | [17 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм | [17 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 68.26; 7: 6.826 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.4; 7: 0.94 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке | [19 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [18 empty] | ФОТ
| Пр/812-102.0-1 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102 | [7 empty] | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
| Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 54; 7: 54 | [7 empty] | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции | [20 empty] | Всего по позиции
2 | ФЕР31-01-066-01 Прим | Резка затвердевшего цементобетонного покрытия нарезчиком швов с алмазным диском на глубину 50 мм при ширине пропила 3 мм/Подрезка асфальтобетонного покрытия |  |  | 4: 100 м; 5: 0.06; 6: 1; 7: 0.06 | [5 empty] | Резка затвердевшего цементобетонного покрытия нарезчиком швов с алмазным диском на глубину 50 мм при ширине пропила 3 мм/Подрезка асфальтобетонного покрытия
| 1 | ОТ | [17 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ | [17 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм | [17 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М | [17 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.57; 7: 0.2142 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.83; 7: 0.6498 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке | [19 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [18 empty] | ФОТ
| Пр/812-025.0-1 | НР Аэродромы |  |  | 4: %; 5: 107; 7: 107 | [7 empty] | НР Аэродромы
| Пр/774-025.0 | СП Аэродромы |  |  | 4: %; 5: 69; 7: 69 | [7 empty] | СП Аэродромы
|  | Всего по позиции | [20 empty] | Всего по позиции
3 | ФЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.018; 6: 1; 7: 0.018 | [5 empty] | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
| 1 | ОТ | [17 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ | [17 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм | [17 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 179.8; 7: 3.2364 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 45.63; 7: 0.82134 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке | [19 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [18 empty] | ФОТ
| Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147 | [7 empty] | НР Автомобильные дороги
| Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134 | [7 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции | [20 empty] | Всего по позиции
4 | ФЕР27-03-008-02 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.03; 6: 1; 7: 0.03 | [5 empty] | Разборка покрытий и оснований: щебеночных
| 1 | ОТ | [17 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ | [17 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм | [17 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.22; 7: 0.3966 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.79; 7: 0.1137 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке | [19 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [18 empty] | ФОТ
| Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147 | [7 empty] | НР Автомобильные дороги
| Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134 | [7 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции | [20 empty] | Всего по позиции
5 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную |  |  | 4: 1 т груза; 5: 8.572; 6: 1; 7: 8.572 | [5 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
|  | Всего по позиции | [20 empty] | Всего по позиции
6 | ФССЦпг-03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км |  |  | 4: 1 т груза; 5: 8.572; 6: 1; 7: 8.572 | [5 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км
|  | Всего по позиции | [20 empty] | Всего по позиции
7 | ФЕРр66-2-4 Прим | Разборка трубопроводов канализации: из керамических труб диаметром 150 мм/Демонтаж БНТ трубы |  |  | 4: 100 м; 5: 0.06; 6: 1; 7: 0.06 | [5 empty] | Разборка трубопроводов канализации: из керамических труб диаметром 150 мм/Демонтаж БНТ трубы
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 9: 1.2 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 140.73; 6: 1.2; 7: 10.1326 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке | [19 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [18 empty] | ФОТ
| Пр/812-100.1-1 | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89 | [7 empty] | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
| Пр/774-100.1 | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44 | [7 empty] | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции | [20 empty] | Всего по позиции
8 | ФЕРм08-02-141-04 Прим | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 6 кг/Демонтаж кабеля |  |  | 4: 100 м; 5: 0.13; 6: 1; 7: 0.13 | [5 empty] | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 6 кг/Демонтаж кабеля
| 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.5_стб.3 | Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | [21 empty] | Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 9: 0.72 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 9: 0.72 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 9: 0.72 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 9: 0 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 17.44; 6: 0.72; 7: 1.6324 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.64; 6: 0.72; 7: 0.2471 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке | [19 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [18 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97 | [7 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51 | [7 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [20 empty] | Всего по позиции
9 | ФЕРм08-02-167-09 Прим | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 185 мм2/Демонтаж соединительной муфты | [16 empty] | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 185 мм2/Демонтаж соединительной муфты | bar: 4 to 7
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.5_стб.3 | Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | [21 empty] | Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6
| 1 | ОТ |  |  | 9: 0.72 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 9: 0.72 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 9: 0.72 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 9: 0 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.52; 6: 0.72; 7: 6.8544 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 0.72; 7: 0.0144 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке | [19 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [18 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97 | [7 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51 | [7 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [20 empty] | Всего по позиции
Земляные работы | [17 empty] | Земляные работы
10 | ФЕР01-01-014-06 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.02; 6: 1; 7: 0.02 | [5 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3
| Прил.1.12 п.3.66 | Разработка одноковшовыми экскаваторами объема грунта, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [21 empty] | Разработка одноковшовыми экскаваторами объема грунта, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 9: 1.2 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 9: 1.2 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 9: 1.2 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М | [17 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 37.6; 6: 1.2; 7: 0.9024 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 107.8; 6: 1.2; 7: 2.5872 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке | [19 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [18 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92 | [7 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46 | [7 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции | [20 empty] | Всего по позиции
11 | ФССЦпг-03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км |  |  | 4: 1 т груза; 5: 35; 6: 1; 7: 35 | [5 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км
|  | Всего по позиции | [20 empty] | Всего по позиции
12 | ФЕР01-01-010-42 | Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.031; 6: 1; 7: 0.031 | [5 empty] | Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3
| Прил.1.12 п.3.66 | Разработка одноковшовыми экскаваторами объема грунта, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [21 empty] | Разработка одноковшовыми экскаваторами объема грунта, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 9: 1.2 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 9: 1.2 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 9: 1.2 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.26; 6: 1.2; 7: 0.45607 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 54.11; 6: 1.2; 7: 2.0129 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке | [19 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [18 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92 | [7 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46 | [7 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции | [20 empty] | Всего по позиции
13 | ФЕР01-02-058-03 Прим | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 3/Доработка грунтов вручную |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.06; 6: 1; 7: 0.06 | [5 empty] | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 3/Доработка грунтов вручную
| Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [21 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| Прил.1.12 п.3.188 | Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от незащищенных кабелей ОЗП=1,3; ТЗ=1,3 | [21 empty] | Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от незащищенных кабелей ОЗП=1,3; ТЗ=1,3
| 1 | ОТ |  |  | 9: 1.56 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 411; 6: 1.56; 7: 38.4696 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке | [19 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [18 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89 | [7 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40 | [7 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции | [20 empty] | Всего по позиции
14 | ФЕР01-01-016-02 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.037; 6: 1; 7: 0.037 | [5 empty] | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
| 1 | ОТ | [17 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ | [17 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм | [17 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М | [17 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.32; 7: 0.12284 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.69; 7: 0.13653 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке | [19 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [18 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92 | [7 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46 | [7 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции | [20 empty] | Всего по позиции
15 | ФЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2/Защитный слой - отсев |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.2; 6: 1; 7: 0.2 | [5 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2/Защитный слой - отсев
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 9: 1.2 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 97.2; 6: 1.2; 7: 23.328 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке | [19 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [18 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89 | [7 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40 | [7 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции | [20 empty] | Всего по позиции
16 | ФЕР01-01-010-41 | Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2/Обратная засыпка экскаватором |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.037; 6: 1; 7: 0.037 | [5 empty] | Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2/Обратная засыпка экскаватором
| Прил.1.12 п.3.66 | Разработка одноковшовыми экскаваторами объема грунта, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [21 empty] | Разработка одноковшовыми экскаваторами объема грунта, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 9: 1.2 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 9: 1.2 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 9: 1.2 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.93; 6: 1.2; 7: 0.39649 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 39.4; 6: 1.2; 7: 1.7494 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке | [19 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [18 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92 | [7 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46 | [7 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции | [20 empty] | Всего по позиции
17 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.57; 6: 1; 7: 0.57 | [5 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
| 1 | ОТ | [17 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ | [17 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм | [17 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.53; 7: 7.1421 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.62; 7: 1.4934 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке | [19 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [18 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92 | [7 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46 | [7 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции | [20 empty] | Всего по позиции
Монтажные работы | [17 empty] | Монтажные работы
18 | ФЕРм08-02-141-04 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 6 кг |  |  | 4: 100 м; 5: 0.13; 6: 1; 7: 0.13 | [5 empty] | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 6 кг
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 9: 1.2 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 9: 1.2 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 9: 1.2 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М | [17 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 17.44; 6: 1.2; 7: 2.7206 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.64; 6: 1.2; 7: 0.41184 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке | [19 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [18 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97 | [7 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51 | [7 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [20 empty] | Всего по позиции
19 | ФЕРм08-02-167-09 Прим | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 185 мм2 |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [5 empty] | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 185 мм2
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 9: 1.2 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 9: 1.2 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 9: 1.2 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М | [17 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.52; 6: 1.2; 7: 22.848 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 1.2; 7: 0.048 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке | [19 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [18 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97 | [7 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51 | [7 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [20 empty] | Всего по позиции
20 | ФЕР23-01-030-01 | Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 0.04; 6: 1; 7: 0.04 | [5 empty] | Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 9: 1.2 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 9: 1.2 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 9: 1.2 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М | [17 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 26.09; 6: 1.2; 7: 1.2523 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.8; 6: 1.2; 7: 0.3744 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке | [19 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [18 empty] | ФОТ
| Пр/812-018.0-1 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117 | [7 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74 | [7 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции | [20 empty] | Всего по позиции
21 | ФЕР23-01-030-03 | Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 225 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 0.04; 6: 1; 7: 0.04 | [5 empty] | Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 225 мм
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 9: 1.2 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 9: 1.2 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 9: 1.2 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М | [17 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 33.17; 6: 1.2; 7: 1.5922 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.46; 6: 1.2; 7: 0.50208 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке | [19 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [18 empty] | ФОТ
| Пр/812-018.0-1 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117 | [7 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74 | [7 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции | [20 empty] | Всего по позиции
22 | ФЕР46-03-002-16 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 160 мм |  |  | 4: 100 отверстий; 5: 0.01; 6: 1; 7: 0.01 | [5 empty] | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 160 мм
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 9: 1.2 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 9: 1.2 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 9: 1.2 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М | [17 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 64; 6: 1.2; 7: 0.768 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 61.8; 6: 1.2; 7: 0.7416 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке | [19 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [18 empty] | ФОТ
| Пр/812-040.1-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103 | [7 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59 | [7 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции | [20 empty] | Всего по позиции
23 | ФЕРм08-02-155-01 прим | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой/Герметизация прохода | [16 empty] | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой/Герметизация прохода | bar: 4 to 7
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 9: 1.2 | [6 empty] | ОТ
| 4 | М | [17 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.38; 6: 1.2; 7: 0.456 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке | [19 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [18 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97 | [7 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51 | [7 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [20 empty] | Всего по позиции
24 | ФЕРм10-06-034-28 Прим | Герметизация канала кабельной канализации: занятого/Заделка кабеля в трубе |  |  | 4: канал; 5: 5; 6: 1; 7: 5 | [5 empty] | Герметизация канала кабельной канализации: занятого/Заделка кабеля в трубе
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 9: 1.2 | [6 empty] | ОТ
| 4 | М | [17 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.55; 6: 1.2; 7: 3.3 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке | [19 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [18 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90 | [7 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46 | [7 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции | [20 empty] | Всего по позиции
Восстановление благоустройства | [17 empty] | Восстановление благоустройства
Устройство асфальтобетонного покрытия | [17 empty] | Устройство асфальтобетонного покрытия
25 | ФЕР27-02-010-01 | Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях |  |  | 4: 100 м; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [5 empty] | Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях
| 1 | ОТ | [17 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ | [17 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм | [17 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М | [17 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 69.8; 7: 6.98 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.65; 7: 0.065 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке | [19 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [18 empty] | ФОТ
| Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147 | [7 empty] | НР Автомобильные дороги
| Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134 | [7 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции | [20 empty] | Всего по позиции
26 | ФЕР27-06-024-10 | Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии щебеночных покрытий или оснований толщиной 8 см |  |  | 4: 1000 м2; 5: 0.03; 6: 1; 7: 0.03 | [5 empty] | Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии щебеночных покрытий или оснований толщиной 8 см
| 1 | ОТ | [17 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ | [17 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм | [17 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М | [17 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 55.7; 7: 1.671 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 31.84; 7: 0.9552 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке | [19 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [18 empty] | ФОТ
| Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147 | [7 empty] | НР Автомобильные дороги
| Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134 | [7 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции | [20 empty] | Всего по позиции
27 | ФЕР27-06-024-11 | На каждый 1 см изменения толщины щебеночных покрытий или оснований добавлять или исключать к расценке 27-06-024-10 |  |  | 4: 1000 м2; 5: 0.03; 6: 1; 7: 0.03 | [5 empty] | На каждый 1 см изменения толщины щебеночных покрытий или оснований добавлять или исключать к расценке 27-06-024-10
|  | ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | [21 empty] | ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
| 1 | ОТ |  |  | 9: 2 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 9: 2 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 9: 2 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 9: 2 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.46; 6: 2; 7: 0.0276 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.36; 6: 2; 7: 0.0816 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке | [19 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [18 empty] | ФОТ
| Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147 | [7 empty] | НР Автомобильные дороги
| Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134 | [7 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции | [20 empty] | Всего по позиции
28 | ФЕР27-07-001-01 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.3; 6: 1; 7: 0.3 | [5 empty] | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см
| 1 | ОТ | [17 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ | [17 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм | [17 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М | [17 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.4; 7: 4.32 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.07; 7: 0.021 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке | [19 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [18 empty] | ФОТ
| Пр/812-021.1-1 | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  | 4: %; 5: 113; 7: 113 | [7 empty] | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
| Пр/774-021.1 | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  | 4: %; 5: 77; 7: 77 | [7 empty] | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
|  | Всего по позиции | [20 empty] | Всего по позиции
29 | ФССЦ-04.2.01.01-0046 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип А марка I |  |  | 4: т; 5: 2.142; 6: 1; 7: 2.142 | [5 empty] | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип А марка I
|  | Всего по позиции | [20 empty] | Всего по позиции
30 | ФЕР27-07-001-02 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.3; 6: 1; 7: 0.3 | [5 empty] | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01
|  | до 60 мм ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6) | [21 empty] | до 60 мм ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)
| 1 | ОТ |  |  | 9: 6 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 9: 6 | [6 empty] | ЭМ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.32; 6: 6; 7: 4.176 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке | [19 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [18 empty] | ФОТ
| Пр/812-021.1-1 | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  | 4: %; 5: 113; 7: 113 | [7 empty] | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
| Пр/774-021.1 | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  | 4: %; 5: 77; 7: 77 | [7 empty] | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
|  | Всего по позиции | [20 empty] | Всего по позиции
31 | ФССЦ-04.2.01.01-0046 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип А марка I |  |  | 4: т; 5: 2.178; 6: 1; 7: 2.178 | [5 empty] | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип А марка I
|  | Всего по позиции | [20 empty] | Всего по позиции
Газон | [17 empty] | Газон
32 | ФЕР47-01-001-03 | Разбивка участка |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.3; 6: 1; 7: 0.3 | [5 empty] | Разбивка участка
| 1 | ОТ | [17 empty] | ОТ
| 4 | М | [17 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.41; 7: 2.223 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке | [19 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [18 empty] | ФОТ
| Пр/812-041.0-1 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103 | [7 empty] | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
| Пр/774-041.0 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72 | [7 empty] | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
|  | Всего по позиции | [20 empty] | Всего по позиции
33 | ФЕР47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.3; 6: 1; 7: 0.3 | [5 empty] | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную
| 1 | ОТ | [17 empty] | ОТ
| 4 | М | [17 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 40; 7: 12 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке | [19 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [18 empty] | ФОТ
| Пр/812-041.0-1 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103 | [7 empty] | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
| Пр/774-041.0 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72 | [7 empty] | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
|  | Всего по позиции | [20 empty] | Всего по позиции
34 | ФЕР47-01-046-06 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.3; 6: 1; 7: 0.3 | [5 empty] | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
| 1 | ОТ | [17 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ | [17 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм | [17 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М | [17 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.25; 7: 1.575 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.74; 7: 0.822 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке | [19 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [18 empty] | ФОТ
| Пр/812-041.0-1 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103 | [7 empty] | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
| Пр/774-041.0 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72 | [7 empty] | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
|  | Всего по позиции | [20 empty] | Всего по позиции
35 | ФССЦ-16.2.02.07-0121 | Семена трав: мятлик |  |  | 4: кг; 5: 0.6; 6: 1; 7: 0.6 | [5 empty] | Семена трав: мятлик
|  | Всего по позиции | [20 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 1 Строительно-монтажные работы | [22 empty] | Итого по разделу 1 Строительно-монтажные работы
Раздел 2. Пусконаладочные работы | [16 empty] | Раздел 2. Пусконаладочные работы
36 | ФЕРп01-13-030-01 | Технологический комплекс, включающий в себя управляемые участки в количестве: до 5 шт. |  |  | 4: компл; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [5 empty] | Технологический комплекс, включающий в себя управляемые участки в количестве: до 5 шт.
| 1 | ОТ | [17 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 70.48; 7: 70.48 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке | [19 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [18 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74 | [7 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36 | [7 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции | [20 empty] | Всего по позиции
37 | ФЕРп01-11-001-01 | Поиск и определение места повреждения кабеля с прожигом, длина кабеля: до 500 м/Уточнение кабельной линии и прокол |  |  | 4: кабель; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [5 empty] | Поиск и определение места повреждения кабеля с прожигом, длина кабеля: до 500 м/Уточнение кабельной линии и прокол
| 1 | ОТ | [17 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20.26; 7: 20.26 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке | [19 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [18 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74 | [7 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36 | [7 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции | [20 empty] | Всего по позиции
38 | ФЕРп01-12-027-01 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ |  |  | 4: испытание; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [5 empty] | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ
| 1 | ОТ | [17 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.86; 7: 4.86 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке | [19 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [18 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74 | [7 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36 | [7 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции | [20 empty] | Всего по позиции
39 | ФЕРп01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ | [16 empty] | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ | [17 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.62; 7: 1.62 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке | [19 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [18 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74 | [7 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36 | [7 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции | [20 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы | [22 empty] | Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы
Раздел 3. Материалы (В текущих ценах) | [16 empty] | Раздел 3. Материалы (В текущих ценах)
40 | ЦП | Кабель ААБл 3х150 |  |  | 4: м; 5: 13; 6: 1; 7: 13 | [5 empty] | Кабель ААБл 3х150
|  | Цена=1430,4/1,2*1,03*1,012 | [23 empty] | Цена=1430,4/1,2*1,03*1,012
|  | Всего по позиции | [20 empty] | Всего по позиции
41 | ЦП | Муфта соединительная GUSJ-12/70-120 58952 КВТ |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [5 empty] | Муфта соединительная GUSJ-12/70-120 58952 КВТ
|  | Цена=21708/1,2*1,03*1,012 | [23 empty] | Цена=21708/1,2*1,03*1,012
|  | Всего по позиции | [20 empty] | Всего по позиции
42 | ЦП | Труба ПЭ 160 ст 14,6 SDR 11 |  |  | 4: м; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [5 empty] | Труба ПЭ 160 ст 14,6 SDR 11
|  | Цена=1567,45/1,2*1,03*1,012 | [23 empty] | Цена=1567,45/1,2*1,03*1,012
|  | Всего по позиции | [20 empty] | Всего по позиции
43 | ЦП | Труба ПЭ 225 ст 20,5 SDR 11 |  |  | 4: м; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [5 empty] | Труба ПЭ 225 ст 20,5 SDR 11
|  | Цена=3102/1,2*1,03*1,012 | [23 empty] | Цена=3102/1,2*1,03*1,012
|  | Всего по позиции | [20 empty] | Всего по позиции
44 | ЦП | Отсев фр.0-5 |  |  | 4: м3; 5: 25; 6: 1; 7: 25 | [5 empty] | Отсев фр.0-5
|  | Цена=1480/1,2*1,03*1,012 | [23 empty] | Цена=1480/1,2*1,03*1,012
|  | Всего по позиции | [20 empty] | Всего по позиции
45 | ЦП | Чернозем |  |  | 4: м3; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [5 empty] | Чернозем
|  | Цена=3400/1,2*1,03*1,012 | [23 empty] | Цена=3400/1,2*1,03*1,012
|  | Всего по позиции | [20 empty] | Всего по позиции
46 | ЦП | Бетон М200 с доставкой | [16 empty] | Бетон М200 с доставкой | bar: 4 to 7
|  | Цена=8800/1,2*1,03*1,012 | [23 empty] | Цена=8800/1,2*1,03*1,012
|  | Всего по позиции | [20 empty] | Всего по позиции
47 | ЦП | Бордюр тротуарный серый 1000х200х80 мм |  |  | 4: шт; 5: 10; 6: 1; 7: 10 | [5 empty] | Бордюр тротуарный серый 1000х200х80 мм
|  | Цена=350/1,2*1,03*1,012 | [23 empty] | Цена=350/1,2*1,03*1,012
|  | Всего по позиции | [20 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 3 Материалы (В текущих ценах) | [22 empty] | Итого по разделу 3 Материалы (В текущих ценах)
Раздел 4. Дополнительные услуги подрядчика | [16 empty] | Раздел 4. Дополнительные услуги подрядчика
48 | ЦП | Оформление исполнительной документации | [16 empty] | Оформление исполнительной документации | bar: 4 to 7
|  | Цена=10000/1,2 | [23 empty] | Цена=10000/1,2
|  | Всего по позиции | [20 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 4 Дополнительные услуги подрядчика | [22 empty] | Итого по разделу 4 Дополнительные услуги подрядчика
|  | Итоги по смете: | [24 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) | [25 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | Строительные работы | [25 empty] | Строительные работы
|  | Монтажные работы | [25 empty] | Монтажные работы
|  | Прочие затраты | [25 empty] | Прочие затраты
|  | Итого | [26 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) | [25 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) | [25 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) | [25 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | НДС 20% | [27 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете | [28 empty] | ВСЕГО по смете
| Проверил: | Главный энергетик |  |  | 6: С.А.Бакшандаева
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
|  | Начальник бюро отдела 808 |  |  | 6: Н.П. Егорова
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]